--

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Солигорского райисполкома

Подпись А.Б.Римашевский

«23» сентября 2010 г.

ПЛАН

организационно-идеологического обеспечения выборов

Президента Республики Беларусь 19 декабря 2010 года

на территории Солигорского района

| № п\п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

1. Организационные мероприятия

| 1 . | Проведение совещания по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь | 16 сентября 2010 г. | Зам. председателя райисполкома Казакевич А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Выдвижение представителей в состав районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь и представление в райисполком протоколов собраний заседаний или заявлений, подписанных гражданами о выдвижении представителей в состав районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь | не позднее 26 сентября 2010 г. включительно | Политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путём подачи заявлений., отдел организационно-кадровой работы |
| 3. | Совместное заседание президиума районного Совета депутатов, районного исполнительного комитета по образованию районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь | до 29 сентября 2010 г. | Президиум районного Совета депутатов, районный исполнительный комитет |
| 4. | Проведение первого заседания районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь | Не позднее 3-х дней со дня образования комиссии | Президиум районного Совета депутатов, районный исполнительный комитет |
| 5. | Опубликование в печати решения об образовании Солигорской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь | в семидневный срок после образования комиссии | Районный исполнительный комитет, ГУ «РГ «Шахцёр» |
| 6. | Создание районного штаба по оказанию содействия комиссиям в осуществлении ими своих полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь | до 22 сентября 2010 г. | Отдел организационно-кадровой работы |
| 7. | Образование участков для голосования (не позднее, чем за два месяца до выборов) | не позднее 17 октября 2010 г. включительно | Райисполком по согласованию с районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь |
| 8 | Опубликование решения об образовании участков с указанием границ каждого участка, места нахождения участковой комиссии и помещений для голосования | Не позднее, чем в десятидневный срок после образования участков для голосования | Районный исполнительный комитет, ГУ «РГ «Шахцёр» |
| 9. | Выдвижение представителей в состав участковых комиссий. Представление в райисполком документов о выдвижении представителей в состав комиссий | не позднее 31 октября 2010 г. включительно | Политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путем подачи заявлений |
| 10. | Образование участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь (не позднее, чем за 45 дней до выборов) | не позднее 3 ноября 2010 г. включительно | Районный исполнительный комитет |
| 11. | Проведение первых заседаний участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь | не позднее трех дней со дня образования комиссии | Районный исполнительный комитет |
| 12. | Опубликование решения об образовании участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь | в семидневный срок после образования комиссий | Районный исполнительный комитет, ГУ «РГ «Шахцёр» |
| 13. | Проведение совещания с председателями и секретарями участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь | сразу после первых заседаний комиссий | Районный исполнительный комитет, районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь |
| 14. | Распространение Избирательного кодекса Республики Беларусь на предприятия, в организации и хозяйства района | сентябрь - октября 2010 г. | Отдел организационно-кадровой работы, отдел идеологической работы |
| 15. | Передача участковым комиссиям по выборам Президента Республики Беларусь списков граждан, проживающих к моменту составления списков на территории данного участка для голосования и имеющих право участвовать в выборах Президента Республики Беларусь | после образования участковых комиссий | Районный исполнительный комитет, сельские исполнительные комитеты |
| 16. | Проведение проверки готовности к проведению выборов участков для голосования | 13 декабря 2010 г. | Районный исполнительный комитет, районная комиссия |
| 2. Идеологические мероприятия |
| 1. | Определение мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь | не позднее 24 сентября 2010г. включительно | Районный исполнительный комитет |
| 2. | Разъяснение положений Избирательного кодекса Республики Беларусь по выборам Президента Республики Беларусь среди идеологического актива в трудовых коллективах района | период предвыборной кампании | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 3. | Проведение совещания-учебы по вопросам идеологического обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь с заместителями руководителей предприятий, организаций, хозяйств (ответственных) по идеологической работе | 19 октября 2010г. | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 4. | Размещение в СМИ материалов о ходе подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь, введение тематических страниц и рубрик, разъясняющих избирательное законодательство и практику его применения | по мере необходимости | Отдел идеологической работы райисполкома, редакция газеты «Шахтер», ПГУП «Солигорский телевизионный канал» |
| 5. | Анализ предложений и критических замечаний, поступивших в адрес органов государственного управления от населения района, в районных СМИ | постоянно | Отдел идеологической работы райисполкома, управление делами райисполкома, редакция газеты «Шахтер», ПГУП «Солигорский телевизионный канал» |
| 6. | Проведение цикла просветительских мероприятий с молодыми людьми, впервые участвующих в выборах. Оказание содействия РК ОО «БРСМ» в организации и проведении информационно-разъяснительной работы с учащейся и рабочей молодежью | в период предвыборной кампании | Отдел идеологической работы райисполкома, отдел по делам молодежи, РК ОО «БРСМ» |
| 7. | Изучение общественно-политической ситуации в районе и морально-психологического климата в трудовых коллективах (сбор и анализ данных) | ежедневно | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 8. | Распространение наглядной агитации (плакаты, листовки), разъясняющей основные положения Избирательного кодекса Республики Беларусь, права и действия избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь | в период предвыборной кампании | Отделы идеологической работы, организационно-кадровой работы райисполкома |
| 9. | Организация при райисполкоме работы пресс-центра по освещению хода подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь | в течение избирательной кампании | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 10. | Определение помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями | не позднее 12 ноября 2010г. включительно | Районный исполнительный комитет по согласованию с районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь |
| 11. | Определение мест для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации с целью осуществления предвыборной агитации | не позднее 12 ноября 2010г. включительно | Районный исполнительный комитет по согласованию с районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь |
| 12. | Выделение на территории участков для голосования мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов | не позднее 12 ноября 2010г. включительно | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 13. | Привлечение депутатов районного Совета депутатов к участию в работе информационно-пропагандистских групп, в проведении сходов граждан в сельских населенных пунктах с целью разъяснения законодательства о выборах и решения неотложных проблем | до 19 декабря 2010г. | Отдел идеологической работы райисполкома, президиум районного Совета депутатов, сельисполкомы |
| 14. | Создание на предприятиях, в организациях, СПК уголков избирателя с подбором соответствующей литературы и материалов справочно-информационного характера | до 25 сентября 2010г. | Отдел идеологической работы, заместители руководителей (ответственные) по идеологической работе, сельисполкомы |
| 15. | Организация в учреждениях культуры тематических выставок, проведение вечеров вопросов и ответов, бесед по предвыборной тематике. Разработка на подготовительный период и день выборов графиков выступлений перед населением профессиональных и самодеятельных творческих коллективов. Организация рекламы концертов, проводимых 19.12.2010г. в помещениях (на территории), прилегающих к участкам для голосования | еженедельно | Отделы культуры, идеологической работы райисполкома, сельисполкомы |
| 16. | Проведение встреч с представителями районных структур политических партий и общественных объединений по вопросам их участия в предстоящих выборах Президента Республики Беларусь | в период предвыборной кампании | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 17. | Размещение в районных СМИ текста предвыборных программ кандидатов в Президенты Республики Беларусь | не позднее, чем за 20 дней до выборов (не позднее 28 ноября 2010г. включительно) | редакция газеты «Шахтер» |
| 18. | Организация работы наблюдателей в избирательных комиссиях от трудовых коллективов, политических партий, общественных объединений. | до 19 декабря 2010г. включительно | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 19 . | Оформление по теме проведения выборов Президента Республики Беларусь наглядной агитации в населенных пунктах района (уличные растяжки, рекламные щиты, плакаты и т.п.) | не позднее 4 декабря 2010г. включительно | Отдел идеологической работы райисполкома, сельисполкомы |

Начальник отдела

организационно-кадровой работы		Подпись		В.Е.Кохан

Заместитель начальника  отдела

идеологической работы			Подпись	 	Т.Н.Субботина